## Дома
План текущего ремонта общего имущества МКД на 2013г.
№ п/п | Адрес дома | Год постройки | Общая площадьМКД (кв.м) | Денежные средства на счете МКД на 01.01.13г. | Предполагаемый сбор ден.средства на 31.12.2013г. | Необходимые виды работы по ремонту 2012г. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполнения | Квартал | Стоимость работ, руб. | Подпись председателя совета дома |  |  | Примечание
[14 empty] | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 10
1 | М.Горького, д. 70 | 2007 | 14085 | 26010.74 | 351561.6 |  | Ремонт приборов учета ГВС | шт. | 2 | до 1 сентября13 | 3
2 | Володарского, д. 70 | 2009 | 17709.1 | 56817.94 | 442019.136 | [8 empty] | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
3 | [15 empty] | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
3 | Добролюбова, д. 22 | 2009 | 1823.4 |  | 45512.064 |  | Устройство площадки для сбора мусора | шт. | 1 | до1 июля13г. | 2 |  |  |  |  | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
4 | Пучковка, д. 17В | 2010 | 6959.8 | 27740.55 | 173716.608 | [10 empty] | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
5 | Мирная, д. 40 | 2004 | 1600 | -2754.76 | 3328 | [10 empty] | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
6 | Володарского, д. 6 | 2004 | 2058.7 |  | 51385.152 |  | ремонт участка канализационной сети к дому | м. | 6 | до1 июля13г. | 2 |  |  |  |  | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
7 | Володарского, д.56 | 2004 | 2429.6 | -23203.15 | 60642.816 | [10 empty] | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
8 | Павлуновского, д. 48 | 2012 | 6974.7 |  | 174088.512 | [10 empty] | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
9 | К. Зеленко, д.7 | 2009 | 2756.8 |  | 68809.728 |  | ремонт плитки на порожках при входе | м2 | 16 | до1 июля13г. | [5 empty] | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме