## Дома
План текущего ремонта общего имущества МКД на 2015г.
№ п/п | Адрес дома | Год постройки | Общая площадьМКД (кв.м) | Денежные средства на счете МКД на 01.01.15г. | Предполагаемый сбор ден.средства на 31.12.2015г. | Необходимые виды работы по ремонту 2012г. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполнения | Квартал | Стоимость работ, руб. | Подпись председателя совета дома |  |  | Примечание
[14 empty] | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 10
1 | М.Горького, д. 70 | 2007 | 14085 | -212806.5 | 383610.81
2 | Володарского, д. 70 | 2009 | 24312.89 | 30622.07 | 606849.73 |  | Ремонт и поверка приборов учета тепла | шт. | 8 | до 1 сентября15 | 3 | 60000 |  | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
3 | [15 empty] | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
3 | Добролюбова, д. 22 | 2009 | 1823.4 | 45512.06 | 45512.064 |  | 1.Ремонт и поверка приборов учета тепла2. ремонт мягкой кровли | шт. Кв.м. | 5 30 | до1 июля15г. | 2 | 40000 |  |  |  | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
4 | Пучковка, д. 17В | 2010 | 6959.8 | -349408.85 | 173716.608 |  | ремонт мягкой кровли 3-го подъед | кв.м | 140 | до1 июля15г. | 2 | 210000 |  |  |  | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
5 | Мирная, д. 40 | 2004 | 1600 | 13981.46 | 39936 | [10 empty] | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
6 | Володарского, д. 6 | 2004 | 1990.7 | -12698.44 | 49687.872 | [10 empty] | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
7 | Володарского, д.56 | 2004 | 2912.8 | -4269.62 | 64923.44 | [10 empty] | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
8 | Павлуновского, д. 48 | 2012 | 16772.4 | 88566.78 | 244563.07 |  | 1.Устройство площадки для сбора мусора 2. ремонт и поверка приборов учета тепла | шт. Шт. | 1 5 | до1,09,2015г. | 3 | 40000 50000 |  |  |  | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме